附件1：

应用力学与结构安全四川省重点实验室开放课题管理暂行规定

- 总则

应用力学与结构安全四川省重点实验室是中国微重力科学的研究中心，依托西南交通大学，经四川省科学技术厅批准，于2014年8月正式成立，开展疲劳与断裂力学及结构安全评定、结构振动与动强度分析、计算力学与工程结构仿真的基础研究。实验室面向国内、外开放，坚持开放、流动、联合的运行机制。欢迎国内、外的科技人员通过申请实验室的研究课题、自带研究题目或经费等多种形式来实验室进行研究工作，开展合作与交流。

- 课题申请

- 实验室每年发布《应用力学与结构安全四川省重点实验室开放课题申请指南》

- 实验室接受国内外高水平研究团队和专家学者在指南范围内的申请课题，并有至少一位本实验室固定研究人员参与。

- 申请者需填写《应用力学与结构安全四川省重点实验室开放课题申请书》，并按规定期限提交实验室。

- 课题执行周期为2年。

- 每课题支持研究经费3~5万元。

- 每年支持1~3项。

- 课题审批

- 实验室组织专家对申请项目进行初审。

- 实验室学术委员会根据专家审议意见，择优确定申请课题的立项和资助额度

- 被批准的研究课题由实验室通知申请者，并立项备案。

- 课题实施

- 申请课题立项批准后，课题申请人在60日内完成计划任务书提交实验室。

- 项目负责人按照计划任务书开展研究工作，资助满一年60日内填写中期报告，资助期满60日内编制项目经费决算，以学术汇报的形式汇报课题情况，并提交结题报告和研究成果。

- 如由于客观原因不能按期完成计划，项目负责人应当于项目资助期限届满90日前提出延期申请，申请延长的期限不得超过一年。

- 在前一开放课题结题前，不再受理同一申请者的申请。

- 课题考核

- 获资助者每年至少一次，来实验室开展合作研究与交流。

- 课题应发表至少一篇SCI论文（有正式的检索号），且本实验室合作者需列为论文的共同作者。

- 研究成果需标明资助：“应用力学与结构安全四川省重点实验室开放课题基金资助”（中文），“Supported by the Opening Project of Applied Mechanics and Structure Safety Key Laboratory of Sichuan Province”（英文）和项目编号。

- 经费使用

- 批准的开放课题资助经费实行项目负责人掌握，实验室统一管理，专款专用。

- 开放课题经费使用范围：1）试验所需的材料、测试、计算费等；2）资料论文的打印复印出版费等；3）与课题有关的学术活动费，来实验室的交通、住宿等费用。